## PL03
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CHÀO GIÁ - THI CÔNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CƠ SỞ - PHẦN VIỆC TBA VÀ CÁP TRUNG THẾ
DỰ ÁN: KHU PHỨC HỢP NHÀ Ở THÔNG MINH KẾT HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT, CÂY XANH, CẢNH QUAN, CÔNG TRÌNH BIỂU TƯỢNG; THI CÔNG XÂY THÔ VÀ HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI 24 CĂN LIỀN KẾ TẠI LÔ LK05, LK07; THI CÔNG HOÀN THIỆN NHÀ MẪU
ĐỊA ĐIỂM: 161 NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG TÂN AN, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK
Stt | Nội dung công việc (Theo HĐ và PLHĐ) | Mã hiệu | Nhãn hiệu | Xuất xứ | Đơn vị tính | Khối lượng HĐ và PLHĐ | Khối lượng |  |  |  | Ghi chú
[7 empty] | Đã thực hiện đến hết kỳ trước | Khối lượng đã thực hiện | Khối lượng cộng dồn | Khối lượng còn lại theo HĐ
(a) | (b) |  |  |  | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (e + f) | (h) = (d - g) | (i)
B | THI CÔNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CƠ SỞ
HỆ THỐNG ĐƯỜNG DÂY CẤP ĐIỆN SINH HOẠT & CHIẾU SÁNG
I | Phần đường dây trung áp
| Móng cột MG-2T - 01 móng | [9 empty] | Gói TBA
1 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 |  |  | Việt Nam | m3 | 0.48 |  |  | 0 | 0.48 | Gói TBA
2 | Công tác làm ván khuôn gỗ, đổ tại chỗ; móng cột vuông, chữ nhật |  |  |  | 100m2 | 0.066 |  |  | 0 | 0.066 | Gói TBA
3 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, đá 2x4, mác 150 |  |  |  | m3 | 2.452 |  |  | 0 | 2.452 | Gói TBA
4 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, đá 1x2, mác 200 |  |  | Việt Nam | m3 | 0.147 |  |  | 0 | 0.147 | Gói TBA
5 | Gia công và lắp dựng cốt thép móng cột, đường kính cốt thép ≤10mm |  |  | Việt Nam | tấn | 0.019 |  |  | 0 | 0.019 | Gói TBA
6 | Đào móng công trình, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III |  |  |  | 100m3 | 0.206 |  |  | 0 | 0.206 | Gói TBA
7 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 |  |  | Việt Nam | 100m3 | 0.176 |  |  | 0 | 0.176 | Gói TBA
| Hố thu cáp, hố thao tác cáp (vị trí tủ điện và vị trí hố trung gian) - 06 móng | [9 empty] | Gói TBA
8 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 1m, đất cấp III |  |  |  | m3 | 30.576 |  |  | 0 | 30.576 | Gói TBA
9 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,85 |  |  | Việt Nam | 100m3 | 0.162 |  |  | 0 | 0.162 | Gói TBA
10 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép móng, đường kính <= 10mm |  |  | Việt Nam | tấn | 0.192 |  |  | 0 | 0.192 | Gói TBA
11 | Bê tông nắp đan sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, đá 1x2, vữa bê tông mác 250 |  |  | Việt Nam | m3 | 1.53 |  |  | 0 | 1.53 | Gói TBA
12 | Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật |  |  | Việt Nam | 100m2 | 0.306 |  |  | 0 | 0.306 | Gói TBA
13 | Ống PVC120 |  | Europipe, Tân Long, Bình Minh hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | m | 13.2 |  |  | 0 | 13.2 | Gói TBA
14 | Xây tường gạch không nung chiều dày tường ≤ 10cm, Vữa XM Mác 75 |  |  | Việt Nam | m3 | 3.078 |  |  | 0 | 3.078 | Gói TBA
15 | Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, lắp tấm đan trọng lượng <= 50kg |  |  | Việt Nam | cái | 6 |  |  | 0 | 6 | Gói TBA
| Tấm đan hố thao tác trung gian - 06 móng | [9 empty] | Gói TBA
16 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép móng, đường kính <= 10mm |  |  | Việt Nam | tấn | 0.12 |  |  | 0 | 0.12 | Gói TBA
17 | Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật |  |  | Việt Nam | 100m2 | 0.036 |  |  | 0 | 0.036 | Gói TBA
18 | BT tấm đan sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, đá 1x2, vữa BT mác 250 |  |  | Việt Nam | m3 | 0.822 |  |  | 0 | 0.822 | Gói TBA
19 | Thép V100x100x8 |  |  | Việt Nam | kg | 562.8 |  |  | 0 | 562.8 | Gói TBA
20 | Hộp thao tác móc tấm đan |  |  | Việt Nam | cái | 24 |  |  | 0 | 24 | Gói TBA
21 | Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, lắp tấm đan trọng lượng <= 50kg |  |  | Việt Nam | cái | 6 |  |  | 0 | 6 | Gói TBA
| Mương cáp nền đất THA (MC-1T) - 133m | [9 empty] | Gói TBA
22 | Bảo vệ cáp ngầm, rải cát đệm |  |  | Việt Nam | m3 | 66.563 |  |  | 0 | 66.563 | Gói TBA
23 | Bảo vệ cáp ngầm, rải lưới ni lông |  |  | Việt Nam | 100m2 | 0.25 |  |  | 0 | 0.25 | Gói TBA
24 | Bảo vệ cáp ngầm, xếp gạch chỉ |  |  | Việt Nam | 1000viên | 3 |  |  | 0 | 3 | Gói TBA
25 | Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,4m3, đất cấp III |  |  |  | 100m3 | 1.05 |  |  | 0 | 1.05 | Gói TBA
26 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 |  |  | Việt Nam | 100m3 | 0.363 |  |  | 0 | 0.363 | Gói TBA
| Khoan đường ống đặt cáp đặt ống ngang đường | [9 empty] | Gói TBA
27 | Ống thép tráng kẽm DN150.4 |  | Hòa Phát hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | 100m | 0.13 |  |  | 0 | 0.13 | Gói TBA
28 | Khoan kéo ống thép qua lỗ đã khoan nong trên cạn; đường kính lỗ khoan ≤200mm |  |  |  | 100m | 0.13 |  |  | 0 | 0.13 | Gói TBA
| Tiếp địa lập lại LR-10 | [9 empty] | Gói TBA
29 | Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,4m3, đất cấp III |  |  |  | 100m3 | 0.215 |  |  | 0 | 0.215 | Gói TBA
30 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 |  |  | Việt Nam | 100m3 | 0.215 |  |  | 0 | 0.215 | Gói TBA
31 | Cọc tiếp địa bằng thép hình L63x6 mạ kẽm |  |  | Việt Nam | cọc | 20 |  |  | 0 | 20 | Gói TBA
32 | Dây nối đất chính; thép mạ kẽm Φ.12mm2 |  |  | Việt Nam | m | 54 |  |  | 0 | 54 | Gói TBA
| Recloser 630A (gồm cả tủ điều khiển) kết nối scada | [9 empty] | Gói TBA
33 | Recloser 630A (gồm cả tủ điều khiển) |  | Entec, BuHeung hoặc tương đương | Hàn Quốc hoặc tương đương | bộ | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
34 | Modem 3G/GPRS |  |  | Việt Nam | cái | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
35 | SIM 3G/GPRS + Hòa mạng |  |  | Việt Nam | cái | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
36 | License mở rộng 1 line IEC104 |  |  | Việt Nam | line | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
37 | License mở rộng 50 Datapiont SYS |  |  |  | bộ | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
38 | Cài đặt kết nối trung tâm điều độ (Mua bản quyền của hệ thống + Điều độ viên lập trình và kết nối) |  |  |  | gói | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
39 | Test điểm đầu - điểm cuối |  |  |  | điểm | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
40 | Máy biến áp cấp nguồn 22/0,23kV-10VA |  | Emic, Mitex | Việt Nam | bộ | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
41 | Chống sét van LA-21kV |  | Cooper, Tuấn Ân hoặc tương đương | Mỹ, Việt Nam hoặc tương đương | cái | 9 |  |  | 0 | 9 | Gói TBA
42 | Cáp lực ruột nhôm Ac/XLPE-150mm2-24kV |  | Cadisun, Việt Thái hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | m | 24 |  |  | 0 | 24 | Gói TBA
43 | Dây nối đất bằng đồng trần M.50mm2 (0,42kg/m) |  | Cadisun hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | m | 34 |  |  | 0 | 34 | Gói TBA
44 | Cầu chì tự rơi FCO-22kV |  | Tuấn Ân, DTR | Việt Nam, Hàn Quốc | cái | 2 |  |  | 0 | 2 | Gói TBA
45 | Cầu chì tự rơi LBFCO-22kV |  | Tuấn Ân, DTR | Việt Nam, Hàn Quốc | cái | 3 |  |  | 0 | 3 | Gói TBA
46 | Dây chảy |  | Tuấn Ân, DTR | Việt Nam, Hàn Quốc | sợi | 5 |  |  | 0 | 5 | Gói TBA
47 | Đầu cốt đồng cho dây tiết diện 50mm2 |  |  | Việt Nam | cái | 12 |  |  | 0 | 12 | Gói TBA
48 | Kẹp cáp 2 bulong KC-50 |  |  | Việt Nam | cái | 3 |  |  | 0 | 3 | Gói TBA
49 | Kẹp xuyên cách điện IPC.95-24kV |  |  | Việt Nam | cái | 6 |  |  | 0 | 6 | Gói TBA
50 | Đai thép + Khóa đai thép ĐT-1 |  |  | Việt Nam | bộ | 6 |  |  | 0 | 6 | Gói TBA
51 | Ông thép DN150 bảo vệ cáp |  | Hòa Phát hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | m | 12 |  |  | 0 | 12 | Gói TBA
| Tiếp địa lập lại LR-10 | [9 empty] | Gói TBA
52 | Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,4m3, đất cấp III |  |  |  | 100m3 | 0.215 |  |  | 0 | 0.215 | Gói TBA
53 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 |  |  | Việt Nam | 100m3 | 0.215 |  |  | 0 | 0.215 | Gói TBA
54 | Cọc tiếp địa bằng thép hình L63x6 mạ kẽm |  |  | Việt Nam | cọc | 20 |  |  | 0 | 20 | Gói TBA
55 | Dây nối đất chính; thép mạ kẽm Φ12mm2 |  |  | Việt Nam | m | 54 |  |  | 0 | 54 | Gói TBA
56 | Cột bê tông PC.I-14-190-8,5 |  |  | Việt Nam | cột | 2 |  |  | 0 | 2 | Gói TBA
57 | Xà đỡ cầu chì XFCO |  |  | Việt Nam | bộ | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
58 | Xà đỡ sứ đứng XDSD |  |  | Việt Nam | bộ | 3 |  |  | 0 | 3 | Gói TBA
59 | Xà đỡ RE |  |  | Việt Nam | bộ | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
60 | Xà đỡ cầu chì XFCO 2P |  |  | Việt Nam | bộ | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
61 | Xà đỡ XMBA Nguồn |  |  | Việt Nam | bộ | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
62 | Xà đỡ chống sét van XCSV |  |  | Việt Nam | bộ | 2 |  |  | 0 | 2 | Gói TBA
63 | Xà đỡ vượt XĐCN-TA (F52) |  |  | Việt Nam | bộ | 2 |  |  | 0 | 2 | Gói TBA
64 | Xà đỡ thẳng lệch DTT-6 |  |  | Việt Nam | bộ | 2 |  |  | 0 | 2 | Gói TBA
65 | Uclevis |  |  | Việt Nam | bộ | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
66 | Bu lông 16x250 |  |  | Việt Nam | bộ | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
67 | Đai thép ĐT-1 dùng cho trụ đơn cột BTLT |  |  | Việt Nam | bộ | 8 |  |  | 0 | 8 | Gói TBA
68 | Sứ hạ thế + ty sứ mạ kẽm SO-0,4kV |  |  | Việt Nam | bộ | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
69 | Ống nối lèo dây nhôm lõi thép OL-ACSR150 |  |  | Việt Nam | cái | 6 |  |  | 0 | 6 | Gói TBA
70 | Cáp ngầm CXV/Sehh/DSTA/PVC 3x95mm2 24kV chống thấm dọc và chống va đập cơ học |  | Cadisun, Việt Thái hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | m | 214.2 |  |  | 0 | 214.2 | Gói TBA SĐNL và bảng tổng hợp danh mục vật tư là cáp 3x95mm2. Nhưng BOQ dùng cáp 3x240mm2. | SĐNL và thuyết minh là cáp 3*95mm2
71 | Ống nhựa xoắn bảo vệ cáp ngầm HDPE 150/195 |  | Winco, Ospen hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | m | 175.2 |  |  | 0 | 175.2 | Gói TBA
72 | Đầu cáp Silicon 3P-24kV ngoài trời 3Cx95mm2 |  | 3M hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | đầu | 2 |  |  | 0 | 2 | Gói TBA
73 | Sứ đứng 22kV cách điện bằng sứ SĐ-22kV |  | Minh Long hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | bộ | 9 |  |  | 0 | 9 | Gói TBA
74 | Dây buộc cổ sứ 2 sợi/ quả |  |  | Việt Nam | sợi | 2 |  |  | 0 | 2 | Gói TBA
75 | Biển cấm |  |  | Việt Nam | cái | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
| Thí nghiệm đường dây trung áp | [9 empty] | Gói TBA
76 | Thí nghiệm FCO thao tác bằng cơ khí, điện áp 500kV |  |  |  | 1 bộ (3pha) | 5 |  |  | 0 | 5 | Gói TBA
77 | Thí nghiệm chống sét van 22 kV - 500 kV, điện áp định mức 500kV |  |  |  | 1 bộ (1 pha) | 6 |  |  | 0 | 6 | Gói TBA
78 | Thí nghiệm máy biến áp lực - U 22 ÷ 35 kV, máy biến áp 3 pha S <= 1MVA |  |  |  | 1 máy | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
79 | Thí nghiệm biến dòng điện - U 66 ÷ 500 kV, điện áp 220kV |  |  |  | 1 máy (1 pha) | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
80 | Thí nghiệm cách điện treo, đã lắp thành chuỗi |  |  |  | bát | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
81 | Thí nghiệm thanh cái, điện áp định mức 220kV |  |  |  | 01 phân đoạn | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
82 | Thí nghiệm điện trở tiếp đất cột điện, cột thu lôi, KC thép |  |  |  | 01 vị trí | 2 |  |  | 0 | 2 | Gói TBA
83 | Thí nghiệm máy cắt điện Recloser |  |  |  | 1 máy (3 pha) | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
IV | Trạm biến áp 400KVA-22/0,4kV | [9 empty] | Gói TBA
1 | Lắp đặt máy biến áp 3P-400KVA-22/0,4kV |  | MBT, LE hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | máy | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
2 | Lắp đặt tủ RMU-24kV |  | Schneider, Siemens, ABB hoặc tương đương | Trung Quốc hoặc tương đương | bộ | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
3 | Tủ bù (Cos-0,4kV) |  |  | Việt Nam (thiết bị đóng cắt LS xuất xứ Hàn Quốc) | tủ | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
4 | Đầu cáp Elbow 22kV |  | 3M hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | cái | 6 |  |  | 0 | 6 | Gói TBA
5 | Cáp lực CXV 0,6/1kV-M1x150 |  | Cadisun, Việt Thái hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | m | 15 |  |  | 0 | 15 | Gói TBA
6 | Cáp lực CXV 0,6/1kV-M1x240 |  | Cadisun, Việt Thái hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | m | 87 |  |  | 0 | 87 | Gói TBA
7 | Đầu cốt đồng 240mm2 |  |  | Việt Nam | cái | 26 |  |  | 0 | 26 | Gói TBA
8 | Lắp đặt điện kế 3 pha |  |  | Điện lực cung cấp | cái | 4 |  |  | 0 | 4 | Gói TBA
9 | Aptomat 3 pha lộ tổng; MCCB-3P-600A |  | LS | Hàn Quốc | cái | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
10 | Aptomat 3 pha MCCB-3P-300A |  | LS | Hàn Quốc | cái | 2 |  |  | 0 | 2 | Gói TBA
11 | Aptomat 3 pha MCCB-3P-350A |  | LS | Hàn Quốc | cái | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
12 | Cáp tín hiệu 7x2,5mm đấu nối đo đếm |  | Cadisun, Việt Thái hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | m | 5 |  |  | 0 | 5 | Gói TBA
13 | Ống co nhiệt DRS-16 |  |  | Việt Nam | m | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
14 | Cọc tiếp địa bằng thép hình L63x6 mạ kẽm |  |  | Việt Nam | cọc | 45 |  |  | 0 | 45 | Gói TBA
15 | Dây nối đất chính; thép mạ kẽm Φ12mm2 |  |  | Việt Nam | m | 132 |  |  | 0 | 132 | Gói TBA
16 | Dây tiếp địa gốc (từ bãi tiếp địa lên chân cột) |  |  | Việt Nam | m | 4 |  |  | 0 | 4 | Gói TBA
17 | Tấm nối dây tiếp địa gốc; thép mạ kẽm |  |  | Việt Nam | cái | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
18 | Dây đồng trần nối đất M.50mm2 |  | Cadisun, Việt Thái hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | m | 24 |  |  | 0 | 24 | Gói TBA
19 | Kẹp cáp đồng 2 bu lông; KC.50 |  |  | Việt Nam | cái | 6 |  |  | 0 | 6 | Gói TBA
20 | Đầu cốt đồng tiết diện 50mm2 |  |  | Việt Nam | cái | 14 |  |  | 0 | 14 | Gói TBA
21 | Bu lông liên kết các lọai M16x50 |  |  | Việt Nam | bộ | 16 |  |  | 0 | 16 | Gói TBA
22 | Bảng tên trạm |  |  | Việt Nam | cái | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
23 | Biển báo an toàn trạm |  |  | Việt Nam | cái | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
24 | Trụ thép mạ kẻm đặt Gói TBA |  |  | Việt Nam | bộ | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
25 | Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,4m3, đất cấp IV |  |  |  | 100m3 | 0.528 |  |  | 0 | 0.528 | Gói TBA
26 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 |  |  |  | 100m3 | 0.528 |  |  | 0 | 0.528 | Gói TBA
| Móng trạm biến áp (bệ thép) | [9 empty] | Gói TBA
27 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng <=250cm đá 4x6, vữa bê tông mác 100 |  |  |  | m3 | 0.4969 |  |  | 0 | 0.4969 | Gói TBA
28 | Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật |  |  |  | 100m2 | 0.128 |  |  | 0 | 0.128 | Gói TBA
29 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa bê tông mác 200 |  |  |  | m3 | 3.578 |  |  | 0 | 3.578 | Gói TBA
30 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1cm, vữa XM mác 75 |  |  |  | m2 | 1.312 |  |  | 0 | 1.312 | Gói TBA
31 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép móng, đường kính <= 10mm |  |  |  | tấn | 0.0197 |  |  | 0 | 0.0197 | Gói TBA
32 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép móng, đường kính <= 18mm |  |  |  | tấn | 0.0839 |  |  | 0 | 0.0839 | Gói TBA
33 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép móng, đường kính <= 18mm |  |  |  | tấn | 0.0427 |  |  | 0 | 0.0427 | Gói TBA
34 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép móng, đường kính > 18mm |  |  |  | tấn | 0.008 |  |  | 0 | 0.008 | Gói TBA
35 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,4m3, đất cấp IV |  |  |  | 100m3 | 0.1479 |  |  | 0 | 0.1479 | Gói TBA
36 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 |  |  |  | 100m3 | 0.1008 |  |  | 0 | 0.1008 | Gói TBA
IV | Tram biến áp 1000KVA-22/0,4kV | [9 empty] | Gói TBA
1 | Lắp đặt máy biến áp 3P-1000KVA-22/0,4kV |  | MBT, LE hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | máy | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA Máy 1000kVA
2 | Lắp đặt tủ RMU-24kV |  | Schneider, Siemens, ABB hoặc tương đương | Trung Quốc hoặc tương đương | bộ | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
3 | Tủ bù (Cos-0,4kV) |  |  | Việt Nam (thiết bị đóng cắt LS xuất xứ Hàn Quốc) | tủ | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
4 | Đầu cáp trung áp Elbow 22kV |  | 3M hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | cái | 6 |  |  | 0 | 6 | Gói TBA
5 | Cáp lực CXV 0,6/1kV-M1x240 |  | Cadisun, Việt Thái hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | m | 150 |  |  | 0 | 150 | Gói TBA
6 | Cáp lực CXV 0,6/1kV-M1x300 |  | Cadisun, Việt Thái hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | m | 15 |  |  | 0 | 15 | Gói TBA
7 | Đầu cốt đồng 240mm2 |  |  | Việt Nam | cái | 12 |  |  | 0 | 12 | Gói TBA
8 | Aptomat 3 pha lộ tổng; MCCB-3P-1600A |  | LS | Hàn Quốc | cái | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
9 | Aptomat 3 pha MCCB-3P-800A |  | LS | Hàn Quốc | cái | 2 |  |  | 0 | 2 | Gói TBA
10 | Aptomat 3 pha MCCB-3P-750A |  | LS | Hàn Quốc | cái | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
11 | Ống co nhiệt DRS-16 |  |  | Việt Nam | m | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
12 | Ống nhựa xoắn luồn cáp TFP.195/150 |  | Winco, Ospen hoặc tương đương | Việt Nam hoặc tương đương | m | 6 |  |  | 0 | 6 | Gói TBA
13 | Cọc tiếp địa bằng thép hình L63x6 mạ kẽm |  |  | Việt Nam | cọc | 45 |  |  | 0 | 45 | Gói TBA
14 | Dây nối đất chính; thép mạ kẽm Φ.12mm2 |  |  | Việt Nam | m | 132 |  |  | 0 | 132 | Gói TBA
15 | Dây tiếp địa gốc (từ bãi tiếp địa lên chân cột) |  |  | Việt Nam | m | 4 |  |  | 0 | 4 | Gói TBA
16 | Tấm nối dây tiếp địa gốc; thép mạ kẽm |  |  | Việt Nam | cái | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
17 | Dây đồng trần nối đất M.50mm2 |  | Cadivi, Thịnh Phát hoặc tương đương | Việt Nam | m | 24 |  |  | 0 | 24 | Gói TBA
18 | Kẹp cáp đồng 2 bu lông; KC.50 |  |  | Việt Nam | cái | 6 |  |  | 0 | 6 | Gói TBA
19 | Đầu cốt đồng cỡ dây 50mm2 |  |  | Việt Nam | cái | 14 |  |  | 0 | 14 | Gói TBA
20 | Bu lông liên kết các lọai M16x50 |  |  | Việt Nam | bộ | 16 |  |  | 0 | 16 | Gói TBA
21 | Bảng tên trạm |  |  | Việt Nam | cái | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
22 | Biển báo an toàn trạm |  |  | Việt Nam | cái | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
23 | Trụ thép mạ kẻm đặt Gói TBA |  |  | Việt Nam | bộ | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
24 | Vỏ tủ điện trạm biến áp hợp bộ kios |  |  | Việt Nam | bộ | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
25 | Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,4m3, đất cấp III |  |  |  | 100m3 | 0.528 |  |  | 0 | 0.528 | Gói TBA
26 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 |  |  | Việt Nam | 100m3 | 0.528 |  |  | 0 | 0.528 | Gói TBA
| Móng trạm biến áp hợp bộ kios | [9 empty] | Gói TBA
27 | Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật |  |  | Việt Nam | 100m2 | 0.174 |  |  | 0 | 0.174 | Gói TBA
28 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa bê tông mác 200 |  |  | Việt Nam | m3 | 6.04 |  |  | 0 | 6.04 | Gói TBA
29 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép móng, đường kính <= 10mm |  |  | Việt Nam | tấn | 0.197 |  |  | 0 | 0.197 | Gói TBA
30 | Bu lông cố định khung nhà trạm |  |  | Việt Nam | bộ | 4 |  |  | 0 | 4 | Gói TBA
31 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,4m3, đất cấp III |  |  |  | 100m3 | 0.0468 |  |  | 0 | 0.0468 | Gói TBA
32 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 |  |  | Việt Nam | 100m3 | 0.0116 |  |  | 0 | 0.0116 | Gói TBA
| Thí nghiệm thiết bị trạm | [9 empty] | Gói TBA
33 | Thí nghiệm điện trở tiếp đất trạm biến áp |  |  |  | hệ thống | 2 |  |  | 0 | 2 | Gói TBA
34 | Thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ, dòng điện định mức ≥ 300 A, dòng điện định mức A ≤ 2000A |  |  |  | 01 cái | 1 |  |  | 0 | 1 | Gói TBA
35 | Thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ, dòng điện định mức ≥ 300 A, dòng điện định mức 500 ≤ A < 1000A |  |  |  | 01 cái | 4 |  |  | 0 | 4 | Gói TBA
36 | Thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ, dòng điện định mức ≥ 300 A, dòng điện định mức 500 ≤ A < 1000A |  |  |  | 01 cái | 3 |  |  | 0 | 3 | Gói TBA
37 | Thí nghiệm cáp lực theo các cấp điện áp, điện áp định mức 1<U≤35kV |  |  |  | 01 sợi, 1 ruột | 2 |  |  | 0 | 2 | Gói TBA
38 | Thí nghiệm cáp lực theo các cấp điện áp, điện áp định mức U≤1kV |  |  |  | 01 sợi, 1 ruột | 2 |  |  | 0 | 2 | Gói TBA
39 | Thí nghiệm máy biến áp lực - U 22 ÷ 35 kV, máy biến áp 3 pha S <= 1MVA |  |  |  | 1 máy | 2 |  |  | 0 | 2 | Gói TBA
40 | Thí nghiệm tụ điện, điện áp định mức ≤ 1000V |  |  |  | 01 cái | 20 |  |  | 0 | 20 | Gói TBA
41 | Thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ, dòng điện định mức ≥ 300 A, dòng điện định mức 500 ≤ A < 1000A |  |  |  | 01 cái | 2 |  |  | 0 | 2 | Gói TBA
42 | Thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ < 300 A, dòng điện định mức 10 < A ≤ 50 |  |  |  | 01 cái | 20 |  |  | 0 | 20 | Gói TBA
43 | Thí nghiệm rơle: công suất, dòng và thứ tự nghịch, thứ tự không - Rơle công suất; U2, I2; U0, I0 - Kỹ thuật số |  |  |  | 1 bộ | 20 |  |  | 0 | 20 | Gói TBA
44 | Thí nghiệm máy cắt điện SF6 |  |  |  | 1 máy 3 pha | 2 |  |  | 0 | 2 | Gói TBA
Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2026
Phòng Quản lý dự án |  |  | Người lập